## Organisation
Organistationsplan för produktutvecklingsprojekt
1 Gruppinformation
| Grupp |  | Ange tilldelat gruppnummer
| Handledare |  | Ange tilldelad handledare
2. Ansvar för delsystem
| Delsystem |  | Förnamn | Efternamn | E-post | Telefon
| A. Framvagn | 1
2
| B. Drivlina | 1
2
| C. Bromssystem | 1
2
3. Uppdrag
|  |  | Roll | Förnamn | Efternamn
|  | 1 | Projektledare
|  | 2 | CAD-koordinator
|  | 3 | Dokumentkoordinator
|  | 4 | Rapportkoordinator
|  | 5 | Gränssnittskoordinator
|  | 6 | Lägg till det som ni tycker är lämpligt
7
8
9
10
11
12
13

## Övergripande tidplan
Tidplan för produktutvecklingsprojekt
[21 empty] | Utlagd tid [h] | [6 empty] | Tillgänglig
|  | Ans | v7 | v8 |  |  | v12 | v13 |  | v14 |  | v15 |  | v16 | v17 |  | v18 | v19 | v20 |  | Namn 1 | Namn 2 | Namn 3 | Namn 4 | Namn 5 | Namn 6 | Totalt | tid [h]
1 | Planering | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 48
1.1 | Tidplanering | Gem. | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
1.2 | Organisationsplanering | Gem. | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
2 | Inledande informationssökning | [19 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 48
2.1 | Go-kart | Gem. | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
2.2 | Styrmekanism | A | [18 empty] | Utlagd tid [h] Namn 1: 4; Utlagd tid [h] Namn 2: 4 | 8
2.3 | Drivlina | B | [18 empty] | Utlagd tid [h] Namn 3: 4; Utlagd tid [h] Namn 4: 4 | 8
2.4 | Bromssystem med bakaxel | C | [18 empty] | Utlagd tid [h] Namn 5: 4; Utlagd tid [h] Namn 6: 4 | 8
3 | Systemmodellering | [19 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 48
3.1 | Lastfördelning och styrning | A | [18 empty] | Utlagd tid [h] Namn 1: 8; Utlagd tid [h] Namn 2: 8 | 16 | 16
3.2 | Accelerationsförlopp | B | [18 empty] | Utlagd tid [h] Namn 3: 8; Utlagd tid [h] Namn 4: 8 | 16 | 16
3.4 | Inbromsingsförlopp | C | [18 empty] | Utlagd tid [h] Namn 5: 8; Utlagd tid [h] Namn 6: 8 | 16 | 16
4 | Systemkonstruktion | [19 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 96
4.1 | Fordonslayout | Gem. | [18 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 96
4.1 | Sammordning av gränsnitt | Gem. | [18 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 96
4.2 | Sammanställning av CAD-modeller | Gem. | [18 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 96
5 | Konstruktion av delsystem | [19 empty] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | 336
5.1 | Styrmekanism | A | [18 empty] | Utlagd tid [h] Namn 1: 48; Utlagd tid [h] Namn 2: 48 | 96 | 112
5.2 | Drivlina | B | [18 empty] | Utlagd tid [h] Namn 3: 48; Utlagd tid [h] Namn 4: 48 | 96 | 112
5.3 | Bromssystem med bakaxel | C | [18 empty] | Utlagd tid [h] Namn 5: 48; Utlagd tid [h] Namn 6: 48 | 96 | 112
6 | Slutdokumentering | [19 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 144 | 144
6.1 | Övergripande för fordon | Gem. | [18 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 48
6.2 | Styrmekanism | A | [18 empty] | Utlagd tid [h] Namn 1: 16; Utlagd tid [h] Namn 2: 16 | 32 | 32
6.3 | Drivlina | B | [18 empty] | Utlagd tid [h] Namn 3: 16; Utlagd tid [h] Namn 4: 16 | 32 | 32
6.4 | Bromssystem med bakaxel | C | [18 empty] | Utlagd tid [h] Namn 5: 16; Utlagd tid [h] Namn 6: 16 | 32 | 32
[21 empty] | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
[5 empty] | Gate 1 | [15 empty] | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
[6 empty] | Projektplanering |  |  | Systemanalys |  | Gate 2
Rapportseminarium
Indikerar när aktiviteten ligger i tiden
[16 empty] | Gate 3 |  |  |  |  | Utlagd tid [h] Namn 2: Fetstil; Utlagd tid [h] Namn 3: Automatisk summering av timmar inom aktivitet (Får ej ändras)
[18 empty] | Slutleverans |  |  | Utlagd tid [h] Namn 3: Utdelade timmar som får omfördelas inom hela projektgruppen
[20 empty] | Slutredovisning | Utlagd tid [h] Namn 3: Utdelat antal timmar som får omfördelas inom undergruppen
Automatisk summering av utlagd tid (Får ej ändras)
Tillgängligt antal timmar (Får ej ändras)

## Tidplan Grupp A
Grupp A: Detaljerad tidplanering för arbetet med delsystem
Konstruktion av delsystem | [13 empty] | Utlagd tid [h]
|  | Ansvarig | v7 | v8 | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 | v19 | v20 | Namn 1 | Namn 2 | Totalt
1 | Konstruktion av rattstång med Pitman-arm | [12 empty] | 8 | 8 | 16
1.1 | Identifiering av viktiga krav
1.2 | Framtagning av konceptuell lösning
1.3 | Val av komponenter
1.4 | CAD-modellering
2 | Konstruktion av framvagn med styrning | [12 empty] | 48 | 48 | 96
2.1 | Identifiering av viktiga krav
2.2 | Framtagning av konceptuell lösning för framvagn
2.3 | Kraftanalys av spindeln
2.4 | Konstruktion och dimensionering av mekanism
2.5 | Konstruktion och dimensionering av styrledslagring
2.6 | Konstruktion och dimensionering av hjullagring
2.7 | Dimensionering och val av komponenter
2.8 | CAD-modellering av delsystemet
2.9 | Verifierande analyser
[12 empty] | Utlagd tid [h] |  | 56 | 56 | 112

## Tidplan Grupp B
Grupp B: Detaljerad tidplanering för arbetet med delsystem
Konstruktion av delsystem | [13 empty] | Utlagdtid [h]
|  | Ansv. | v7 | v8 | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 | v19 | v20 | Namn 1 | Namn 2 | Totalt
1 | Motorfäste | [12 empty] | 16 |  | 16
1.1 | Identifiering av viktiga krav
1.2 | Framtagning av konceptuell lösing
1.4 | CAD-modellering
2 | Koppling | [12 empty] | 40 | 40 | 80
2.1 | Identifiering av viktiga krav
2.2 | Framtagning av konceptuell lösing
2.3 | Upställning av beteendemodell
2.4 | Konstruktion och dimensionering av ingående delar
2.5 | Konstruktion och dimensionering av lagring
2.6 | Konstruktion och dimensionering av förband
2.7 | CAD-modellering
2.8 | Verifierande analyser
3 | Växel | [13 empty] | 16 | 16
3.1 | Identifiering av viktiga krav
3.2 | Val och dimensionering av växel
3.3 | Konstruktion och dimensionering av förband
3.4 | CAD-modellering
3.5 | Verifierande analyser
[12 empty] | Utlagd tid [h] |  | 56 | 56 | 112

## Tidplan Grupp C
Grupp C: Detaljerad tidplanering för arbetet med delsystem
Utlagdtid [h]
|  | Ansvarig | v7 | v8 | v12 | v13 | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 | v19 | v20 | Namn 1 | Namn 2 | Totalt
1 | Bakaxellagring | [12 empty] | 16 | 16 | 32
1.1 | Identifiering av viktiga krav
1.2 | Val av Y-lager och lagerhus
1.3 | Bestämning av lagerkrafter
1.4 | Dimensionering av lager
1.5 | Konstruktion av lagersäten och infästningar
1.6 | CAD-modellering
2 | Bromsskiva med förband | [12 empty] | 8 |  | 8
2.1 | Identifiering av krav
2.2 | Framtagning av konceptuell lösning
2.3 | Detaljkonstruktion och dimensionering
2.4 | CAD-modellering
3 | Hydraulik | [13 empty] | 8 | 8
3.1 | Identifiering av krav
3.2 | Framtagning av konceptuell lösning
3.2 | Kraft- och geometranalys
3.3 | Val av huvudcylinder
3.3 | Detaljkonstruktion av infästningar i ram
3.4 | CAD-modellering
4 | Pedalmekanism | [12 empty] | 32 | 32 | 64
4.1 | Identifiering av krav
4.2 | Framtagning av konceptuell lösning
4.3 | Kraft- och geometrianalys
4.4 | Detaljkonstruktion och dimensionering av delar
4.5 | CAD-modellering
[12 empty] | Utlagd tid [h] |  | 56 | 56 | 112